## 한양도성타임머신 WBS
한양도성 타임머신 - 일정계획 | [11 empty] | 시작일 | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-28
[12 empty] | 종료일 | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-27 |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-25 |  | 2021-01-01
작업 활동 구분 |  |  |  |  | 계획기간 |  | 수행팀 담당자 | 가중치 | 진척율 |  |  | 산출물 | 2020년 6월 | [8 empty] | 2020년 7월 | [8 empty] | 2020년 8월 | [7 empty] | 2020년 9월 | [9 empty] | 2020년 10월 | [7 empty] | 2020년 11월 | [7 empty] | 2020년 12월
[5 empty] | 시작날짜 | 종료날짜 |  |  | 계획 | 실적 | 가중치 실적 |  | W1 |  | W2 |  | W3 |  | W4 |  | W5 |  | W6 |  | W7 |  | W8 |  | W9 |  | W10 |  | W11 |  | W12 |  | W13 |  | W14 |  | W15 |  | W16 |  | W17 |  | W18 |  | W19 |  | W20 |  | W21 |  | W22 |  | W23 |  | W24 |  | W25 |  | W26 |  | W27 |  | W28 |  | W29 |  | W30 |  | W31
[8 empty] | 100% | 100% | 21.33% | 21.33% |  | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
1. 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 2020년06월12일 | 2020년12월18일 |  | 10% | 100% | 24.07% | 2.407%
| 1.1 마일스톤 |  |  |  | 2020년07월07일 | 2020년12월18일 |  | 3% | 100% | 33.33% | 1%
|  | 1.1.1 착수보고 |  |  | 2020년07월07일 | 2020년07월07일 | PM | 1% | 100% | 100% | 1% | 착수보고서 | [10 empty] | 1 | 1
|  | 1.1.2. 중간보고 |  |  | 2020년10월05일 | 2020년10월05일 | PM | 1% | 100% | 0% | 0% | 중간보고서 | [32 empty] | 1
|  | 1.1.3. 완료보고 |  |  | 2020년12월18일 | 2020년12월18일 | PM | 1% | 100% | 0% | 0% | 완료보고서 | [56 empty] | 1
| 1.2 실행/통제 |  |  |  | 2020년06월12일 | 2020년12월11일 |  | 4% | 100% | 38.89% | 1.556%
|  | 1.2.1 주간업무 보고(진척/이슈&리스크 포함) |  |  | 2020년06월12일 | 2020년12월11일 | 사업관리 | 2% | 100% | 44.44% | 0.8889% | 주간업무현황보고서 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 1.2.2 월간업무 보고 |  |  | 2020년07월03일 | 2020년12월04일 | 사업관리 | 2% | 100% | 33.33% | 0.6667% | 얼간업무황보고서 | [10 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 1.3 감리수감 |  |  |  | 2020년08월24일 | 2020년12월04일 |  | 3% | 100% | 0% | 0%
|  | 1.3.1 요구정의 단계 감리 |  |  | 2020년08월31일 | 2020년09월04일 | 사업관리, 각 PL | 1% | 100% | 0% | 0 | 감리결과서 | [26 empty] | 1
|  | 1.3.2 설계단계 감리 |  |  | 2020년10월12일 | 2020년10월16일 | 사업관리, 각 PL | 1% | 100% | 0% | 0 | 감리결과서 | [38 empty] | 1
|  | 1.3.3 종료단계 감리 |  |  | 2020년12월07일 | 2020년12월11일 | 사업관리, 각 PL | 1% | 100% | 0% | 0 | 감리결과서 | [54 empty] | 1
2. 빅데이터 구축 |  |  |  |  | 2020년06월05일 | 2020년12월11일 | 2020년11월27일 | 35% | 100% | 39.23% | 13.73%
| 2.1. | 준비단계 |  |  | 2020년06월05일 | 2020년11월27일 |  | 15% | 100% | 97.17% | 14.58%
|  | 2.1.1 | 작업계획수립 |  | 2020년06월05일 | 2020년07월03일 |  | 1% | 100% | 100% | 1%
|  |  | 2.1.1.1 메타데이터 자료수집 계획 |  | 2020년06월05일 | 2020년07월03일 | 위세아이텍 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | WBS, 자료수집계획서 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 2.1.1.2 실측 자료수집 계획 |  | 2020년06월05일 | 2020년07월03일 | 한국건축문화연구소 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | WBS, 자료수집계획서 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 2.1.1.3 복원 자료수집 계획 |  | 2020년06월05일 | 2020년07월03일 | 한국건축문화연구소 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | WBS, 자료수집계획서 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 2.1.1.4 재현 자료수집 계획 |  | 2020년06월05일 | 2020년07월03일 | 한국학중앙연구원 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | WBS, 자료수집계획서 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  | 2.1.2 | 수집자료 유형 및 보유현황 조사 |  | 2020년06월22일 | 2020년08월07일 |  | 5.5% | 100% | 100% | 5.5%
|  |  | 2.1.2.1 수집 자료 현황 조사 |  | 2020년07월13일 | 2020년07월31일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 100% | 1% | 예비조사서, 원시데이터목록, 원시데이터 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | 2.1.2.2 실측대상 자료 현황 조사 |  | 2020년06월29일 | 2020년08월07일 | 한국건축문화연구소 | 1.5% | 100% | 100% | 1.5% | 예비조사서, 원시데이터목록, 원시데이터 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20%
|  |  | 2.1.2.3 복원대상 자료 현황 조사 |  | 2020년06월29일 | 2020년08월07일 | 한국건축문화연구소 | 1.5% | 100% | 100% | 1.5% | 예비조사서, 원시데이터목록, 원시데이터 | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10%
|  |  | 2.1.2.4 재현대상 자료 현황 조사 |  | 2020년06월22일 | 2020년07월17일 | 한국학중앙연구원 | 1.5% | 100% | 100% | 1.5% | 예비조사서, 원시데이터목록, 원시데이터 | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2.1.3 | 구축 대상 목록확 |  | 2020년06월29일 | 2020년11월27일 |  | 6% | 100% | 113.3% | 6.8%
|  |  | 2.1.3.1 실측대상 목록화 |  | 2020년06월29일 | 2020년08월28일 | 한국건축문화연구소 | 2% | 100% | 105% | 2.1% | 작업대상 목록 | [8 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 2.1.3.2 복원대상 목록화 |  | 2020년06월29일 | 2020년08월28일 | 한국건축문화연구소 | 2% | 100% | 105% | 2.1% | 작업대상 목록 | [8 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 2.1.3.3 재현대상 목록화 |  | 2020년07월06일 | 2020년08월28일 | 한국학중앙연구원 | 2% | 100% | 130% | 2.6% | 작업대상 목록 | [10 empty] | 30% | 35% | 35% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |  | 15% |  | 10%
|  | 2.1.4 | 시스템 현황파악(메타데이터) |  | 2020년07월13일 | 2020년07월31일 | 위세아이텍 | 1.5% | 100% | 100% | 1.5% | 예비조사서 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1
|  | 2.1.5 | 교육훈련 |  | 2020년06월22일 | 2020년11월02일 |  | 1% | 100% | 72.5% | 0.725% | 교육확인서
|  |  | 2.1.5.1 메타데이터 수집 및 구축 교육 |  | 2020년06월22일 | 2020년08월07일 | 위세아이텍 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | 지침서, 교육결과확인서 | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  | 2.1.5.2 실측 대상 수집 및 구축 교육 |  | 2020년06월22일 | 2020년10월08일 | 한국건축문화연구소 | 0.25% | 100% | 60% | 0.15% | 지침서, 교육결과확인서 | [6 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | [12 empty] | 10% | [9 empty] | 30%
|  |  | 2.1.5.3 복원 대상 수집 및 구축 교육 |  | 2020년06월24일 | 2020년11월02일 | 한국건축문화연구소 | 0.25% | 100% | 30% | 0.075% | 지침서, 교육결과확인서 | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | [12 empty] | 25% | [9 empty] | 25% | [7 empty] | 20%
|  |  | 2.1.5.4 재현 대상 수집 및 시맨틱 구축 교육 |  | 2020년07월06일 | 2020년07월31일 | 한국학중앙연구원 | 0.25% | 100% | 100% | 0.25% | 지침서, 교육결과확인서 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
| 2.2 | 구축단계 |  |  | 2020년07월13일 | 2020년11월27일 |  | 12% | 100% | 28.65% | 3.438%
|  | 2.2.1 시멘틱 데이터 구축 |  |  | 2020년08월03일 | 020년11월27일 | 한국학중앙연구원 | 4% | 100% | 11.18% | 0.4474%
|  |  | 2.2.1.1 고증/참고자료 DB구축 |  | 2020년10월05일 | 2020년11월25일 | 한국학중앙연구원 | 1% | 100% | 0% | 0% | 원시목록, 워크시트 | [36 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
|  |  | 2.2.1.2 3D 모델링 데이터 레지스트리 구축 |  | 2020년11월02일 | 2020년11월27일 | 한국학중앙연구원 | 1% | 100% | 0% | 0% | 원시목록, 워크시트 | [44 empty] | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
|  |  | 2.2.1.3 역사문화 지식정보 DB 구축 |  | 2020년08월03일 | 2020년10월30일 | 한국학중앙연구원 | 1% | 100% | 44.73% | 0.4474% | 원시목록, 워크시트 | [18 empty] | 1000 | 1047 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  | 1700 |  | 1700 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500
|  |  | 2.2.1.4 시맨틱 빅데이터 구현 |  | 2020년10월19일 | 2020년11월20일 | 한국학중앙연구원 | 1% | 100% | 0% | 0% | 원시목록, 워크시트 | [40 empty] | 5000 |  | 5000 |  | 6000 |  | 7000 |  | 7000
|  | 2.2.2 메타데이터 |  |  | 2020년07월13일 | 2020년11월06일 | 위세아이텍 | 3% | 100% | 57.67% | 1.73%
|  |  | 2.2.2.1 메타데이터 표준안 수립 |  | 2020년07월20일 | 2020년08월28일 | 위세아이텍 | 1% | 100% | 100% | 1% | 메타데이터 표준지침 | [14 empty] | 16% | 16% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16%
|  |  | 2.2.2.2 메타데이터 정의 |  | 2020년08월17일 | 2020년10월02일 | 위세아이텍 | 1% | 100% | 28.57% | 0.2857% | 메타데이터 표준지침 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.2.2.3 데이터 품질관리 (DB화) |  | 2020년07월13일 | 2020년11월06일 | 위세아이텍 | 1% | 100% | 44.44% | 0.4444% | 대상목록 | [12 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 2.2.3 어노테이션(주석화) |  |  | 2020년08월03일 | 2020년11월27일 | 위세아이텍 | 4.5% | 100% | 23.53% | 1.059% | 원시목록, 워크시트
|  |  | 2.2.3.1 데이터 주석화(레이블링) |  | 2020년08월03일 | 2020년11월27일 | 위세아이텍 | 2.5% | 100% | 23.53% | 0.5882% | 결과(완료) 보고서 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.2.3.2 데이터 사진인식 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월27일 | 위세아이텍 | 2% | 100% | 23.53% | 0.4706% | 모델(프로그램)개발 소스 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2.2.4 AI로드맵 |  |  | 2020년08월03일 | 2020년11월27일 | 위세아이텍 | 0.5% | 100% | 22.22% | 0.1111% | 보고서 | [18 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 2.3 | 검사단계 |  |  | 2020년07월27일 | 2020년12월10일 | 한국학중앙연구원 | 5% | 100% | 31.11% | 1.556%
|  | 2.3.1 작업자검사, 연구원 고증 (1단계) |  |  | 2020년07월27일 | 2020년11월13일 | 한국학중앙연구원 | 0.8% | 100% | 57.05% | 0.4564%
|  |  | 2.3.1.1 메타데이터 구축 검사 |  | 2020년08월17일 | 2020년10월23일 | 위세아이텍 | 0.1% | 100% | 20% | 0.02% | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.1.2 실측 대상 목록 고증 |  | 2020년07월27일 | 2020년10월16일 | 한국건축문화연구소 | 0.2% | 100% | 50% | 0.1% | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | 2.3.1.3 복원 대상 목록 고증 |  | 2020년07월27일 | 2020년11월13일 | 한국건축문화연구소 | 0.2% | 100% | 50% | 0.1% | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | 2.3.1.4 재현 대상 목록 고증 |  | 2020년07월27일 | 2020년08월21일 | 한국학중앙연구원 | 0.2% | 100% | 147.2% | 0.2945% | [11 empty] | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 140 | 50 |  | 99 |  | 98 |  | 240
|  |  | 2.3.1.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 2020년08월31일 | 2020년11월13일 | 한국학중앙연구원 | 0.1% | 100% | 18% | 0.018% | [27 empty] | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800
|  | 2.3.2 품질관리자 검사 (2단계) |  |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 한국학중앙연구원 | 1.2% | 100% | 38.72% | 0.4647%
|  |  | 2.3.2.1 메타데이터 구축 검사 |  | 2020년08월24일 | 2020년10월30일 | 위세아이텍 | 0.3% | 100% | 0% | 0% | [25 empty] | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.2.2 실측 대상 목록 고증 |  | 2020년08월03일 | 2020년10월16일 | 한국건축문화연구소 | 0.3% | 100% | 40% | 0.12% | [19 empty] | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 10
|  |  | 2.3.2.3 복원 대상 목록 고증 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 한국건축문화연구소 | 0.3% | 100% | 34% | 0.102% | [19 empty] | 10 |  | 10 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | 2.3.2.4 재현 대상 목록 고증 |  | 2020년08월03일 | 2020년08월28일 | 한국학중앙연구원 | 0.15% | 100% | 110.6% | 0.1659% | [19 empty] | 150 |  | 200 | 350 | 150 | 150 | 150 | 119 |  | 33 |  | 67
|  |  | 2.3.2.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 2020년09월07일 | 2020년11월20일 | 한국학중앙연구원 | 0.15% | 100% | 9% | 0.0135% | [29 empty] | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  | 1800
|  | 2.3.3 전문위원 검사 (3단계) |  |  | 2020년08월03일 | 2020년11월27일 | 전문위원 | 1.4% | 100% | 28.68% | 0.4015%
|  |  | 2.3.3.1 메타데이터 구축검사 |  | 2020년09월07일 | 2020년11월06일 | 전문위원 | 0.28% | 100% | 0% | 0% | [29 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
|  |  | 2.3.3.2 실측 대상 목록 고증 |  | 2020년08월03일 | 2020년10월23일 | 전문위원 | 0.28% | 100% | 40% | 0.112% | [19 empty] | 10 |  | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
|  |  | 2.3.3.3 복원 대상 목록 고증 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 전문위원 | 0.28% | 100% | 34% | 0.0952% | [19 empty] | 10 |  | 10 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | 2.3.3.4 재현 대상 목록 고증 |  | 2020년08월31일 | 2020년09월25일 | 전문위원 | 0.28% | 100% | 69.38% | 0.1943% | [27 empty] | 150 | 158 | 200 | 293 | 150 |  | 150
|  |  | 2.3.3.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 2020년10월05일 | 2020년11월27일 | 전문위원 | 0.28% | 100% | 0% | 0% | [37 empty] | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500
|  | 2.3.4 감리/주관기관 검사 (4/5단계) |  |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 1.6% | 100% | 0% | 0
|  |  | 2.3.4.1 메타데이터 구축검사 |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 0.32% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.4.2 실측 대상 목록 검사 |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 0.32% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.4.3 복원 대상 목록 검사 |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 0.32% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.4.4 재현 대상 목록 검사 |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 0.32% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
|  |  | 2.3.4.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 2020년08월31일 | 2020년12월11일 | 감리기관 / 문화재청 | 0.32% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
| 2.4. | 아카이빙 시범서비스 |  |  | 2020년10월05일 | 2020년12월11일 |  | 3% | 100% | 0% | 0%
|  | 2.4.1. 한양도성 아카이빙 시범서비스 구축 |  |  | 2020년10월05일 | 2020년11월27일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 0% | 0% | [37 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2.4.2. 3D 플랫폼 구축 |  |  | 2020년10월05일 | 2020년11월27일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 0% | 0% | [37 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | 2.4.3. 시범시스템 운영 및 사업 성과 홍보 |  |  | 2020년12월07일 | 2020년12월11일 | 한국학중앙연구원 | 1% | 100% | 0% | 0% | [55 empty] | 1
3. 4차원모델링 |  |  |  |  | 2020년07월06일 | 2020년12월11일 |  | 45% | 100% | 22.03% | 9.914%
| 3.1. | 실측 모델링 |  |  | 2020년07월20일 | 2020년12월11일 | 피씨엔 | 15% | 100% | 27.22% | 4.083%
|  | 3.1.1 | 준비단계 |  | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 피씨엔 | 3% | 100% | 75% | 2.25%
|  |  | 3.1.1.1 | 예비조사 | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | 예비조사서 | [14 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  | 3.1.1.2 | 대상체 선정 | 2020년07월27일 | 2020년10월02일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | 원시목록, 워크시트 | [16 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  | 3.1.1.3 | 구축 계획 수립 | 2020년07월27일 | 2020년08월14일 | 피씨엔 | 0.5% | 100% | 100% | 0.5% | WBS | [16 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40%
|  |  | 3.1.1.4 | 교육훈련(작업자 교육) | 2020년07월27일 | 2020년08월14일 | 피씨엔 | 0.5% | 100% | 100% | 0.5% | [17 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40%
|  | 3.1.2 | 구축단계 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 피씨엔 | 10% | 100% | 6.667% | 0.6667%
|  |  | 3.1.2.1 | 기준점 측량 | 2020년08월03일 | 2020년09월18일 | 피씨엔 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 원시목록, 워크시트 | [18 empty] | 10% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% |  | 15% |  | 15%
|  |  | 3.1.2.2 | 3D스캐닝 | 2020년08월10일 | 2020년10월23일 | 피씨엔 | 2.5% | 100% | 18% | 0.45% | 원시목록, 워크시트 | [20 empty] | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9
|  |  | 3.1.2.3 | 사진측량 | 2020년08월10일 | 2020년10월23일 | 피씨엔 | 2.5% | 100% | 18% | 0.45% | 원시목록, 워크시트 | [20 empty] | 5 | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 9
|  |  | 3.1.2.4 | 후처리 | 2020년08월24일 | 2020년11월20일 | 피씨엔 | 1% | 100% | 2% | 0.02% | 원시목록, 워크시트 | [24 empty] | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.1.2.5 | 모델링 | 2020년08월24일 | 2020년11월20일 | 피씨엔 | 3% | 100% | 2% | 0.06% | 원시목록, 워크시트 | [24 empty] | 2 | 2 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.1.2.6 | 활용데이터 제작 | 2020년10월26일 | 2020년11월20일 | 피씨엔 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 원시목록, 워크시트 | [42 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
|  | 3.1.3 | 검사단계 |  | 2020년08월28일 | 2020년12월11일 |  | 2% | 100% | 0% | 0%
|  |  | 3.1.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 2020년08월31일 | 2020년11월20일 | 피씨엔 작업자 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.1.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 2020년09월07일 | 2020년11월27일 | 피씨엔 실측 PL | 0.5% | 100% | 0% | 0% | [29 empty] | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.1.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 2020년09월14일 | 2020년12월04일 | 전문위원 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | 고증계획서, 고증결과서, 전문위원검사확인서 | [30 empty] | 2 |  | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.1.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 2020년08월28일 | 2020년12월11일 | 감리 / 문화재청 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
| 3.2. | 복원 모델링 |  |  | 2020년07월20일 | 2020년12월11일 |  | 15% | 100% | 20.83% | 3.125%
|  | 3.2.1 | 준비단계 |  | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 아띠플랜 | 3.5% | 100% | 60% | 2.1%
|  |  | 3.2.1.1 | 예비조사 | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 아띠플랜 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | [15 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  | 3.2.1.2 | 대상체 선정 | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 아띠플랜 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | [15 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  | 3.2.1.3 | 구축 계획 수립 | 2020년07월27일 | 2020년08월21일 | 아띠플랜 | 0.5% | 100% | 90% | 0.45% | WBS | [16 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 10% |  | 5%
|  |  | 3.2.1.4 | 복원 기준 검토 보고서 | 2020년08월03일 | 2020년08월28일 | 아띠플랜 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | [19 empty] | 25% | 25% | 25% | 10% | 25% | 10% | 25% | 5%
|  | 3.2.2 | 구축단계 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 아띠플랜 | 7.5% | 100% | 2.5% | 0.1875%
|  |  | 3.2.2.1 | 복원 모델링 기초 작업 | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 아띠플랜 | 1% | 100% | 10% | 0.1% | [19 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  |  | 3.2.2.2 | 복원 모델링 | 2020년08월31일 | 2020년11월20일 | 아띠플랜 | 3% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 10
|  |  | 3.2.2.3 | 기준점 입력 | 2020년09월21일 | 2020년11월20일 | 아띠플랜 | 2.5% | 100% | 0% | 0% | [33 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 15
|  |  | 3.2.2.4 | 데이터 변환 | 2020년10월19일 | 2020년11월20일 | 아띠플랜 | 1% | 100% | 0% | 0% | [41 empty] | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20
|  | 3.2.3 | 검사단계 |  | 2020년11월02일 | 2020년12월11일 |  | 4% | 100% | 0% | 0%
|  |  | 3.2.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 2020년11월02일 | 2020년11월27일 | 아띠플랜 작업자 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | [45 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
|  |  | 3.2.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 2020년11월09일 | 2020년11월27일 | 아띠플랜 실측 PL | 1.5% | 100% | 0% | 0% | [47 empty] | 30 |  | 30 |  | 40
|  |  | 3.2.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 2020년11월16일 | 2020년12월04일 | 전문위원 | 1% | 100% | 0% | 0% | 고증계획서, 고증결과서, 전문위원검사확인서 | [48 empty] | 30 |  | 30 |  | 40
|  |  | 3.2.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 2020년11월30일 | 2020년12월11일 | 감리 / 문화재청 | 1% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
| 3.3. | 재현 모델링 |  |  | 2020년07월20일 | 2020년12월11일 |  | 15% | 100% | 18.04% | 2.706%
|  | 3.3.1 | 준비단계 |  | 2020년07월20일 | 2020년08월14일 | 위지윅 | 3% | 100% | 42% | 1.26%
|  |  | 3.3.1.1 | 대상체 분석 | 2020년07월20일 | 2020년10월02일 | 위지윅 | 1% | 100% | 83% | 0.83% | [15 empty] | 10% | 10% | 20% | 10% | 30% | 10% | 40% | 5% |  | 0% |  | 48%
|  |  | 3.3.1.2 | 대상체 선정 | 2020년07월20일 | 2020년08월14일 | 위지윅 | 0.5% | 100% | 25% | 0.125% | [15 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 5% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  | 3.3.1.3 | 모델링 구축일정표 | 2020년08월03일 | 2020년08월14일 | 위지윅 | 0.5% | 100% | 10% | 0.05% | WBS | [18 empty] | 50% | 10% | 50% | 0% |  | 0% |  | 0%
|  |  | 3.3.1.4 | 데이터 제작 지침서 | 2020년08월03일 | 2020년08월14일 | 위지윅 | 1% | 100% | 50% | 0.5% | [19 empty] | 50% | 10% | 50% | 0% |  | 40% |  | 0%
|  | 3.3.2 | 구축단계 |  | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 위지윅 | 8% | 100% | 8.462% | 0.6769%
|  |  | 3.3.2.1 | 모델링 | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 위지윅 | 4% | 100% | 8.462% | 0.3385% | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  |  | 3.3.2.2 | 맵핑 | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 위지윅 | 4% | 100% | 8.462% | 0.3385% | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  | 3.3.3 | 자료검사단계 |  | 2020년08월03일 | 2020년12월11일 |  | 4% | 100% | 3.654% | 0.1462%
|  |  | 3.3.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 2020년08월03일 | 2020년11월20일 | 위지윅 작업자 | 0.5% | 100% | 8.462% | 0.04231% | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  |  | 3.3.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 2020년08월10일 | 2020년11월27일 | 위지윅 재현 PL | 1.5% | 100% | 6.154% | 0.09231% | [21 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  |  | 3.3.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 2020년08월31일 | 2020년12월04일 | 전문위원 | 1.5% | 100% | 0% | 0% | 고증계획서, 고증결과서, 전문위원검사확인서 | [26 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  | 60
|  |  | 3.3.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 2020년08월24일 | 2020년12월11일 | 감리/주관기관 | 0.5% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1
4 컨설팅 |  |  |  |  | 2020년09월02일 | 2020년12월04일 |  | 10% | 100% | 0% | 0%
| 4.1. | 홍보 |  |  | 2020년09월02일 | 2020년12월04일 |  | 5% | 100% | 0% | 0%
|  | 4.1.1. 홍보 방안 수립 |  |  | 2020년09월02일 | 2020년09월25일 |  | 2% | 100% | 0% | 0% | [27 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
|  | 4.1.2. 홍보동영상 제작 |  |  | 2020년10월06일 | 2020년12월04일 |  | 3% | 100% | 0% | 0% | [37 empty] | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5%
| 4.2. | 컨설팅 보고서 검증 |  |  | 2020년10월06일 | 2020년12월04일 |  | 5% | 100% | 0% | 0% | [37 empty] | 5% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 5%

## 주간실적통계
작업 활동 구분 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-15 |  | 2020-06-22 |  | 2020-06-29 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-13 |  | 2020-07-20 |  | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-17 |  | 2020-08-24 |  | 2020-08-31 |  | 2020-09-07 |  | 2020-09-14 |  | 2020-09-21 |  | 2020-09-28 |  | 2020-10-05 |  | 2020-10-12 |  | 2020-10-19 |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-02 |  | 2020-11-09 |  | 2020-11-16 |  | 2020-11-23 |  | 2020-11-30 |  | 2020-12-07 |  | 2020-12-14 |  | 2020-12-21 |  | 2020-12-28
[5 empty] | 2020-06-05 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-19 |  | 2020-06-26 |  | 2020-07-03 |  | 2020-07-10 |  | 2020-07-17 |  | 2020-07-24 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-07 |  | 2020-08-14 |  | 2020-08-21 |  | 2020-08-28 |  | 2020-09-04 |  | 2020-09-11 |  | 2020-09-18 |  | 2020-09-25 |  | 2020-10-02 |  | 2020-10-09 |  | 2020-10-16 |  | 2020-10-23 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-06 |  | 2020-11-13 |  | 2020-11-20 |  | 2020-11-27 |  | 2020-12-04 |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-18 |  | 2020-12-25 |  | 2021-01-01
[5 empty] | W1 |  | W2 |  | W3 |  | W4 |  | W5 |  | W6 |  | W7 |  | W8 |  | W9 |  | W10 |  | W11 |  | W12 |  | W13 |  | W14 |  | W15 |  | W16 |  | W17 |  | W18 |  | W19 |  | W20 |  | W21 |  | W22 |  | W23 |  | W24 |  | W25 |  | W26 |  | W27 |  | W28 |  | W29 |  | W30 |  | W31
[5 empty] | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율
[5 empty] | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
주별총계 |  |  |  |  | 0.25% | 0.25% | 0.7793% | 0.7793% | 1.184% | 1.184% | 1.76% | 1.76% | 2.524% | 2.524% | 6.752% | 6.079% | 8.207% | 8.228% | 9.623% | 9.644% | 11.8% | 11.37% | 15.69% | 14.19% | 18.93% | 16.42% | 20.92% | 18.87% | 22.63% | 20.62% | 30.36% | 20.82% | 33.7% | 21.2% | 37.13% | 21.2% | 43.37% | 21.2% | 45.34% | 21.2% | 49.25% | 21.2% | 56.99% | 21.2% | 61.11% | 21.2% | 67.22% | 21.2% | 74.33% | 21.2% | 79.11% | 21.2% | 83.85% | 21.2% | 87.72% | 21.2% | 90.56% | 21.2% | 96.48% | 21.2% | 100% | 21.2% | 0% | 0% | 0% | 0%
1. 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0.6173% | 0.6173% | 1.235% | 1.235% | 1.852% | 1.852% | 2.469% | 2.469% | 16.98% | 14.2% | 17.59% | 17.59% | 18.21% | 18.21% | 18.83% | 18.83% | 22.22% | 22.22% | 22.84% | 22.84% | 23.46% | 23.46% | 24.07% | 24.07% | 38.58% | 24.07% | 39.2% | 24.07% | 39.81% | 24.07% | 51.54% | 24.07% | 52.16% | 24.07% | 55.56% | 24.07% | 67.28% | 24.07% | 67.9% | 24.07% | 68.52% | 24.07% | 71.91% | 24.07% | 72.53% | 24.07% | 73.15% | 24.07% | 73.77% | 24.07% | 77.16% | 24.07% | 88.89% | 24.07% | 100% | 24.07% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 1.1 마일스톤 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.1.1 착수보고 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1.2. 중간보고 | [34 empty] | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.1.3. 완료보고 | [58 empty] | 100% | 0%
| 1.2 실행/통제 |  |  |  | 0% | 0% | 1.852% | 1.852% | 3.704% | 3.704% | 5.556% | 5.556% | 7.407% | 7.407% | 17.59% | 9.259% | 19.44% | 19.44% | 21.3% | 21.3% | 23.15% | 23.15% | 33.33% | 33.33% | 35.19% | 35.19% | 37.04% | 37.04% | 38.89% | 38.89% | 49.07% | 38.89% | 50.93% | 38.89% | 52.78% | 38.89% | 54.63% | 38.89% | 56.48% | 38.89% | 66.67% | 38.89% | 68.52% | 38.89% | 70.37% | 38.89% | 72.22% | 38.89% | 82.41% | 38.89% | 84.26% | 38.89% | 86.11% | 38.89% | 87.96% | 38.89% | 98.15% | 38.89% | 100% | 38.89% | 100% | 38.89% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.2.1 주간업무 보고(진척/이슈&리스크 포함) |  |  |  |  | 3.704% | 3.704% | 7.407% | 7.407% | 11.11% | 11.11% | 14.81% | 14.81% | 18.52% | 18.52% | 22.22% | 22.22% | 25.93% | 25.93% | 29.63% | 29.63% | 33.33% | 33.33% | 37.04% | 37.04% | 40.74% | 40.74% | 44.44% | 44.44% | 48.15% | 44.44% | 51.85% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 59.26% | 44.44% | 62.96% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 70.37% | 44.44% | 74.07% | 44.44% | 77.78% | 44.44% | 81.48% | 44.44% | 85.19% | 44.44% | 88.89% | 44.44% | 92.59% | 44.44% | 96.3% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44%
|  | 1.2.2 월간업무 보고 | [12 empty] | 16.67% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 50% | 33.33% | 50% | 33.33% | 50% | 33.33% | 50% | 33.33% | 50% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 100% | 33.33% | 100% | 33.33% | 100% | 33.33%
| 1.3 감리수감 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1.3.1 요구정의 단계 감리 | [28 empty] | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.3.2 설계단계 감리 | [40 empty] | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.3.3 종료단계 감리 | [56 empty] | 100% | 0% | 100% | 0%
2. 빅데이터 구축 |  |  |  |  | 1% | 1% | 2.5% | 2.5% | 3.5% | 3.5% | 5.187% | 5.187% | 7.625% | 7.625% | 10.03% | 10.12% | 15.23% | 15.32% | 19.45% | 19.53% | 23.79% | 22.33% | 27.43% | 24.81% | 30.12% | 28.21% | 33.6% | 33.73% | 36.37% | 36.5% | 41.12% | 37.3% | 44.04% | 38.82% | 46.91% | 38.82% | 49.32% | 38.82% | 51.71% | 38.82% | 56.64% | 38.82% | 62.51% | 38.82% | 66.42% | 38.82% | 70.6% | 38.82% | 75.14% | 38.82% | 79.52% | 38.82% | 83.03% | 38.82% | 86.69% | 38.82% | 88.54% | 38.82% | 98.44% | 38.82% | 100% | 38.82% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 2.1. | 준비단계 |  |  | 4% | 4% | 10% | 10% | 14% | 14% | 20.75% | 20.75% | 30% | 30% | 38.75% | 39.08% | 57.67% | 58% | 71.92% | 72.25% | 85.67% | 79.83% | 89.83% | 82.5% | 91.5% | 84.17% | 93.17% | 94.17% | 94.5% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 99% | 95.5% | 99% | 95.5% | 99% | 95.5% | 99% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.1.1 | 작업계획수립 |  | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.1.1.1 메타데이터 자료수집 계획 |  | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.2 실측 자료수집 계획 |  | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.3 복원 자료수집 계획 |  | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.4 재현 자료수집 계획 |  | 20% | 20% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.2 | 수집자료 유형 및 보유현황 조사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 17.5% | 17.5% | 28.75% | 28.75% | 53.33% | 53.33% | 71.67% | 71.67% | 90% | 89.17% | 100% | 91.67% | 100% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.1.2.1 수집 자료 현황 조사 | [13 empty] | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.2 실측대상 자료 현황 조사 | [9 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.3 복원대상 자료 현황 조사 | [9 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.4 재현대상 자료 현황 조사 | [7 empty] | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.3 | 구축 대상 목록확 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 31.67% | 51.67% | 53.33% | 60% | 61.67% | 68.33% | 73.33% | 76.67% | 81.67% | 85% | 90% | 93.33% | 98.33% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.1.3.1 실측대상 목록화 | [9 empty] | 15% | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 55% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  |  | 2.1.3.2 복원대상 목록화 | [9 empty] | 15% | 15% | 30% | 30% | 45% | 45% | 55% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  |  | 2.1.3.3 재현대상 목록화 | [11 empty] | 30% | 35% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  | 2.1.4 | 시스템 현황파악 | [13 empty] | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.5 | 교육훈련 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 7.5% | 22.5% | 22.5% | 35% | 35% | 50% | 50% | 61.25% | 61.25% | 70% | 70% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 95% | 72.5% | 95% | 72.5% | 95% | 72.5% | 95% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.1.5.1 메타데이터 수집 및 구축 교육 | [7 empty] | 10% | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.5.2 실측 대상 수집 및 구축 교육 | [7 empty] | 10% | 10% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60%
|  |  | 2.1.5.3 복원 대상 수집 및 구축 교육 | [7 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 55% | 30% | 55% | 30% | 55% | 30% | 55% | 30% | 55% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30%
|  |  | 2.1.5.4 재현 대상 수집 및 구축 교육 | [11 empty] | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.2 | 구축단계 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9259% | 0.9259% | 2.259% | 2.259% | 4.602% | 4.602% | 10.58% | 10.59% | 14.86% | 14.88% | 22.19% | 22.2% | 27.57% | 27.59% | 33.54% | 28.12% | 37.66% | 28.65% | 43.63% | 28.65% | 47.75% | 28.65% | 53.72% | 28.65% | 57.37% | 28.65% | 62.87% | 28.65% | 67.55% | 28.65% | 74.09% | 28.65% | 80.08% | 28.65% | 88.14% | 28.65% | 93.41% | 28.65% | 100% | 28.65% | 100% | 28.65% | 100% | 28.65% | 100% | 28.65% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.2.1 시멘틱 데이터 구축 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25% | 1.309% | 3.125% | 3.184% | 5% | 5.059% | 6.875% | 6.934% | 9% | 9.059% | 11.12% | 11.18% | 13.25% | 11.18% | 15.38% | 11.18% | 17.5% | 11.18% | 22.5% | 11.18% | 27.5% | 11.18% | 36.67% | 11.18% | 45.83% | 11.18% | 60.21% | 11.18% | 75.42% | 11.18% | 90.62% | 11.18% | 100% | 11.18% | 100% | 11.18% | 100% | 11.18% | 100% | 11.18% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.2.1.1 고증/참고자료 DB구축 | [37 empty] | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 37.5% | 0% | 50% | 0% | 62.5% | 0% | 75% | 0% | 87.5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.2.1.2 3D 모델링 데이터 레지스트리 구축 | [45 empty] | 25% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.2.1.3 역사문화 지식정보 DB 구축 | [19 empty] | 5% | 5.235% | 12.5% | 12.73% | 20% | 20.23% | 27.5% | 27.73% | 36% | 36.23% | 44.5% | 44.73% | 53% | 44.73% | 61.5% | 44.73% | 70% | 44.73% | 77.5% | 44.73% | 85% | 44.73% | 92.5% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73%
|  |  | 2.2.1.4 시맨틱 빅데이터 구현 | [41 empty] | 16.67% | 0% | 33.33% | 0% | 53.33% | 0% | 76.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.2.2 메타데이터 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 3.704% | 9.037% | 9.037% | 18.41% | 18.41% | 24.07% | 24.07% | 33.44% | 33.44% | 43.87% | 43.87% | 57.67% | 57.67% | 62.43% | 57.67% | 70.9% | 57.67% | 75.66% | 57.67% | 84.13% | 57.67% | 88.89% | 57.67% | 92.59% | 57.67% | 92.59% | 57.67% | 96.3% | 57.67% | 96.3% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.2.2.1 메타데이터 표준안 수립 | [15 empty] | 16% | 16% | 33% | 33% | 50% | 50% | 67% | 67% | 84% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.2.2.2 메타데이터 정의 | [23 empty] | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 28.57% | 57.14% | 28.57% | 71.43% | 28.57% | 85.71% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57%
|  |  | 2.2.2.3 데이터 품질관리 (DB화) | [13 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 55.56% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 77.78% | 44.44% | 77.78% | 44.44% | 88.89% | 44.44% | 88.89% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44%
|  | 2.2.3 어노테이션(주석화) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 23.53% | 35.29% | 23.53% | 41.18% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 52.94% | 23.53% | 58.82% | 23.53% | 64.71% | 23.53% | 70.59% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 82.35% | 23.53% | 88.24% | 23.53% | 94.12% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.2.3.1 데이터 주석화(레이블링) | [19 empty] | 5.882% | 5.882% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 23.53% | 35.29% | 23.53% | 41.18% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 52.94% | 23.53% | 58.82% | 23.53% | 64.71% | 23.53% | 70.59% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 82.35% | 23.53% | 88.24% | 23.53% | 94.12% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53%
|  |  | 2.2.3.2 데이터 사진인식 | [19 empty] | 5.882% | 5.882% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 23.53% | 35.29% | 23.53% | 41.18% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 52.94% | 23.53% | 58.82% | 23.53% | 64.71% | 23.53% | 70.59% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 82.35% | 23.53% | 88.24% | 23.53% | 94.12% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53%
|  | 2.2.4 AI로드맵 | [20 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 33.33% | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 55.56% | 22.22% | 66.67% | 22.22% | 66.67% | 22.22% | 77.78% | 22.22% | 77.78% | 22.22% | 88.89% | 22.22% | 88.89% | 22.22% | 100% | 22.22% | 100% | 22.22% | 100% | 22.22% | 100% | 22.22%
| 2.3 | 검사단계 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1.385% | 1.385% | 2.346% | 2.346% | 3.615% | 3.615% | 4.885% | 4.885% | 9.308% | 6.154% | 14.12% | 13.81% | 19.05% | 18.55% | 23.4% | 22.92% | 34.7% | 25.6% | 42.26% | 31.11% | 47.76% | 31.11% | 53.27% | 31.11% | 56.87% | 31.11% | 62.78% | 31.11% | 73.36% | 31.11% | 76.91% | 31.11% | 79.68% | 31.11% | 83.42% | 31.11% | 85.5% | 31.11% | 86.88% | 31.11% | 87.5% | 31.11% | 87.5% | 31.11% | 93.75% | 31.11% | 100% | 31.11% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.3.1 작업자 검사 (1단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 5.538% | 5.538% | 9.385% | 9.385% | 14.46% | 14.46% | 19.54% | 19.54% | 24.62% | 24.62% | 29.69% | 28.46% | 38% | 36% | 42% | 43.05% | 48.8% | 47.86% | 55.6% | 57.05% | 62.4% | 57.05% | 69.2% | 57.05% | 75% | 57.05% | 80.9% | 57.05% | 86.8% | 57.05% | 91.6% | 57.05% | 94.4% | 57.05% | 97.2% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.3.1.1 메타데이터 구축 검사 | [23 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 40% | 20% | 50% | 20% | 60% | 20% | 70% | 20% | 80% | 20% | 90% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
|  |  | 2.3.1.2 실측 대상 목록 검사 | [9 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 55% | 50% | 65% | 50% | 75% | 50% | 85% | 50% | 90% | 50% | 95% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 2.3.1.3 복원 대상 목록 검사 | [9 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 25% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 55% | 50% | 60% | 50% | 65% | 50% | 70% | 50% | 75% | 50% | 80% | 50% | 85% | 50% | 90% | 50% | 95% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 2.3.1.4 재현 대상 목록 검사 | [11 empty] | 7.692% | 7.692% | 16.92% | 16.92% | 32.31% | 32.31% | 47.69% | 47.69% | 63.08% | 63.08% | 78.46% | 72.31% | 100% | 80% | 100% | 95.23% | 100% | 110.3% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2%
|  |  | 2.3.1.5 시맨틱 데이터 검증 | [27 empty] | 9% | 9% | 18% | 18% | 27% | 18% | 36% | 18% | 45% | 18% | 54.5% | 18% | 64% | 18% | 73% | 18% | 82% | 18% | 91% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  | 2.3.2 품질관리자 검사 (2단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.615% | 0% | 18.77% | 18.77% | 26.78% | 26.78% | 36.8% | 33.85% | 42.2% | 34.86% | 49.4% | 38.72% | 56.6% | 38.72% | 63.8% | 38.72% | 70% | 38.72% | 76.2% | 38.72% | 83.1% | 38.72% | 88% | 38.72% | 92.8% | 38.72% | 95.2% | 38.72% | 97.6% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.3.2.1 메타데이터 구축 검사 | [25 empty] | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 50% | 0% | 60% | 0% | 70% | 0% | 80% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.2.2 실측 대상 목록 검사 | [19 empty] | 10% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 40% | 60% | 40% | 70% | 40% | 80% | 40% | 85% | 40% | 90% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40%
|  |  | 2.3.2.3 복원 대상 목록 검사 | [19 empty] | 10% | 0% | 20% | 20% | 27% | 27% | 34% | 34% | 41% | 34% | 48% | 34% | 55% | 34% | 62% | 34% | 69% | 34% | 76% | 34% | 81% | 34% | 86% | 34% | 91% | 34% | 94% | 34% | 97% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34%
|  |  | 2.3.2.4 재현 대상 목록 검사 | [19 empty] | 23.08% | 0% | 53.85% | 53.85% | 76.92% | 76.92% | 100% | 95.23% | 100% | 100.3% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6%
|  |  | 2.3.2.5 시맨틱 데이터 검증 | [29 empty] | 9% | 9% | 18% | 9% | 27% | 9% | 36% | 9% | 45% | 9% | 54.5% | 9% | 64% | 9% | 73% | 9% | 82% | 9% | 91% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9%
|  | 2.3.3 전문위원 검사 (3단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 8% | 8% | 11.4% | 11.4% | 14.8% | 14.8% | 22.82% | 19.66% | 39.04% | 28.68% | 47.05% | 28.68% | 55.07% | 28.68% | 57.47% | 28.68% | 69.03% | 28.68% | 73.53% | 28.68% | 78.03% | 28.68% | 81.53% | 28.68% | 91.3% | 28.68% | 94.4% | 28.68% | 97.5% | 28.68% | 100% | 28.68% | 100% | 28.68% | 100% | 28.68% | 100% | 28.68% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.3.3.1 메타데이터 구축검사 | [29 empty] | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.3.2 실측 대상 목록 검사 | [19 empty] | 10% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 40% | 60% | 40% | 70% | 40% | 80% | 40% | 85% | 40% | 90% | 40% | 95% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40%
|  |  | 2.3.3.3 복원 대상 목록 검사 | [19 empty] | 10% | 0% | 20% | 20% | 27% | 27% | 34% | 34% | 41% | 34% | 48% | 34% | 55% | 34% | 62% | 34% | 69% | 34% | 76% | 34% | 81% | 34% | 86% | 34% | 91% | 34% | 94% | 34% | 97% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34%
|  |  | 2.3.3.4 재현 대상 목록 검사 | [27 empty] | 23.08% | 24.31% | 53.85% | 69.38% | 76.92% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38%
|  |  | 2.3.3.5 시맨틱 데이터 검증 | [37 empty] | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 37.5% | 0% | 50% | 0% | 62.5% | 0% | 75% | 0% | 87.5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.3.4 감리/주관기관 검사 (4/5단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2.3.4.1 메타데이터 구축검사 | [27 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.2 실측 대상 목록 검사 | [27 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.3 복원 대상 목록 검사 | [27 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.4 재현 대상 목록 검사 | [27 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.5 시맨틱 데이터 검증 | [27 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
| 2.4. | 아카이빙 시범서비스 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.407% | 0% | 14.81% | 0% | 22.22% | 0% | 29.63% | 0% | 37.04% | 0% | 44.44% | 0% | 51.85% | 0% | 59.26% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2.4.1. 한양도성 아카이빙 시범서비스 구축 | [38 empty] | 11.11% | 0% | 22.22% | 0% | 33.33% | 0% | 44.44% | 0% | 55.56% | 0% | 66.67% | 0% | 77.78% | 0% | 88.89% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.4.2. 3D 플랫폼 구축 | [38 empty] | 11.11% | 0% | 22.22% | 0% | 33.33% | 0% | 44.44% | 0% | 55.56% | 0% | 66.67% | 0% | 77.78% | 0% | 88.89% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.4.3. 시범시스템 운영 및 사업 성과 홍보 | [56 empty] | 100% | 0% | 100% | 0%
3. 4차원모델링 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8333% | 0.8333% | 4.583% | 4.306% | 13.09% | 9.714% | 22.76% | 14.61% | 26.63% | 18.28% | 30.06% | 21.89% | 35.48% | 21.89% | 39.06% | 21.89% | 43.03% | 21.89% | 47.61% | 21.89% | 52.48% | 21.89% | 56.06% | 21.89% | 61.92% | 21.89% | 66.37% | 21.89% | 71% | 21.89% | 76.52% | 21.89% | 83.13% | 21.89% | 90.48% | 21.89% | 94.19% | 21.89% | 96.53% | 21.89% | 98.61% | 21.89% | 100% | 21.89% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 3.1. | 실측 모델링 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4167% | 0.4167% | 6.667% | 6.667% | 13.89% | 13.33% | 23.61% | 21.67% | 27% | 24.44% | 30.83% | 27.22% | 37.36% | 27.22% | 41.75% | 27.22% | 47.03% | 27.22% | 51.97% | 27.22% | 57.64% | 27.22% | 61.81% | 27.22% | 68.22% | 27.22% | 72.92% | 27.22% | 78.17% | 27.22% | 83.33% | 27.22% | 88.33% | 27.22% | 93.33% | 27.22% | 95% | 27.22% | 97.92% | 27.22% | 100% | 27.22% | 100% | 27.22% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3.1.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25% | 1.25% | 20% | 20% | 40% | 40% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 85% | 75% | 90% | 75% | 95% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.1.1.1 | 예비조사 | [14 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 50% | 70% | 50% | 80% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.1.1.2 | 대상체 선정 | [16 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 50% | 70% | 50% | 80% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.1.1.3 | 구축 계획 수립 | [16 empty] | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 3.1.1.4 | 교육훈련(작업자 교육) | [16 empty] | 30% | 30% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.667% | 0% | 5.833% | 0% | 11% | 3.333% | 17.5% | 6.667% | 25.33% | 6.667% | 32.5% | 6.667% | 40.33% | 6.667% | 45.67% | 6.667% | 51.67% | 6.667% | 57.67% | 6.667% | 63.67% | 6.667% | 70% | 6.667% | 77.5% | 6.667% | 85% | 6.667% | 92.5% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.1.2.1 | 기준점 측량 | [18 empty] | 10% | 0% | 25% | 0% | 40% | 0% | 55% | 0% | 70% | 0% | 85% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.2.2 | 3D스캐닝 | [20 empty] | 5% | 0% | 13% | 10% | 23% | 18% | 33% | 18% | 41% | 18% | 51% | 18% | 61% | 18% | 71% | 18% | 81% | 18% | 91% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  |  | 3.1.2.3 | 사진측량 | [20 empty] | 5% | 0% | 13% | 10% | 23% | 18% | 33% | 18% | 41% | 18% | 51% | 18% | 61% | 18% | 71% | 18% | 81% | 18% | 91% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  |  | 3.1.2.4 | 후처리 | [24 empty] | 2% | 2% | 8% | 2% | 14% | 2% | 20% | 2% | 26% | 2% | 34% | 2% | 42% | 2% | 50% | 2% | 60% | 2% | 70% | 2% | 80% | 2% | 90% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2%
|  |  | 3.1.2.5 | 모델링 | [24 empty] | 2% | 2% | 8% | 2% | 14% | 2% | 20% | 2% | 26% | 2% | 34% | 2% | 42% | 2% | 50% | 2% | 60% | 2% | 70% | 2% | 80% | 2% | 90% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2%
|  |  | 3.1.2.6 | 활용데이터 제작 | [42 empty] | 25% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 3.1.3 | 검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.75% | 0% | 7.75% | 0% | 10.75% | 0% | 15.25% | 0% | 21.25% | 0% | 27.75% | 0% | 41% | 0% | 48.75% | 0% | 57% | 0% | 65% | 0% | 72.5% | 0% | 80% | 0% | 85% | 0% | 93.75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.1.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | [26 empty] | 2% | 0% | 4% | 0% | 12% | 0% | 20% | 0% | 28% | 0% | 38% | 0% | 48% | 0% | 59% | 0% | 70% | 0% | 80% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.2 | 품질 검사 (2단계) | [28 empty] | 2% | 0% | 4% | 0% | 12% | 0% | 20% | 0% | 28% | 0% | 38% | 0% | 48% | 0% | 59% | 0% | 70% | 0% | 80% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | [30 empty] | 2% | 0% | 4% | 0% | 12% | 0% | 20% | 0% | 28% | 0% | 38% | 0% | 49% | 0% | 60% | 0% | 70% | 0% | 80% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | [26 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3.2. | 복원 모델링 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.8333% | 0.8333% | 3.75% | 3.75% | 9.75% | 9.75% | 15.75% | 14.5% | 21.75% | 18% | 25.83% | 20.42% | 30.08% | 20.42% | 32.25% | 20.42% | 34.58% | 20.42% | 38.33% | 20.42% | 42.08% | 20.42% | 44.17% | 20.42% | 48.75% | 20.42% | 52.92% | 20.42% | 57.08% | 20.42% | 63.33% | 20.42% | 72.92% | 20.42% | 84.58% | 20.42% | 92.5% | 20.42% | 95.83% | 20.42% | 97.92% | 20.42% | 100% | 20.42% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3.2.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 11.25% | 11.25% | 28.75% | 28.75% | 46.25% | 42.5% | 63.75% | 52.5% | 75% | 58.75% | 80% | 58.75% | 85% | 58.75% | 90% | 58.75% | 95% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.2.1.1 | 예비조사 | [14 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 50% | 70% | 50% | 80% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.2.1.2 | 대상체 선정 | [14 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 50% | 70% | 50% | 80% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.2.1.3 | 구축 계획 수립 | [16 empty] | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85%
|  |  | 3.2.1.4 | 복원 기준 검토 보고서 | [18 empty] | 25% | 25% | 50% | 35% | 75% | 45% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  | 3.2.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | 4% | 2.5% | 5.5% | 2.5% | 7.5% | 2.5% | 13.75% | 2.5% | 20% | 2.5% | 26.25% | 2.5% | 33.75% | 2.5% | 46.25% | 2.5% | 58.75% | 2.5% | 71.25% | 2.5% | 86.25% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.2.2.1 | 복원 모델링 기초 작업 | [18 empty] | 2% | 2% | 4% | 4% | 6% | 6% | 10% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% | 25% | 10% | 30% | 10% | 35% | 10% | 40% | 10% | 50% | 10% | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 10% | 90% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10%
|  |  | 3.2.2.2 | 복원 모델링 | [26 empty] | 1% | 0% | 2% | 0% | 5% | 0% | 15% | 0% | 25% | 0% | 35% | 0% | 45% | 0% | 55% | 0% | 65% | 0% | 75% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.2.3 | 기준점 입력 | [32 empty] | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% | 0% | 40% | 0% | 50% | 0% | 60% | 0% | 70% | 0% | 85% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.2.4 | 데이터 변환 | [40 empty] | 20% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 80% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 3.2.3 | 검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 6.25% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 12.5% | 0% | 18.75% | 0% | 32.5% | 0% | 53.75% | 0% | 77.5% | 0% | 87.5% | 0% | 93.75% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.2.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | [44 empty] | 25% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.2 | 품질 검사 (2단계) | [46 empty] | 30% | 0% | 60% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | [48 empty] | 30% | 0% | 60% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | [26 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
| 3.3. | 재현 모델링 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.25% | 1.25% | 3.333% | 2.5% | 15.64% | 6.058% | 28.91% | 7.66% | 31.15% | 12.4% | 33.53% | 18.04% | 39.01% | 18.04% | 43.17% | 18.04% | 47.47% | 18.04% | 52.53% | 18.04% | 57.72% | 18.04% | 62.21% | 18.04% | 68.78% | 18.04% | 73.27% | 18.04% | 77.76% | 18.04% | 82.88% | 18.04% | 88.14% | 18.04% | 93.53% | 18.04% | 95.06% | 18.04% | 95.83% | 18.04% | 97.92% | 18.04% | 100% | 18.04% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3.3.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 10% | 7.5% | 45% | 16.25% | 82.5% | 18.75% | 85% | 28.75% | 87.5% | 42% | 90% | 42% | 92.5% | 42% | 95% | 42% | 97.5% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.3.1.1 | 대상체 분석 | [14 empty] | 10% | 10% | 30% | 20% | 60% | 30% | 100% | 35% | 100% | 35% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83%
|  |  | 3.3.1.2 | 대상체 선정 | [14 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 15% | 30% | 20% | 40% | 20% | 50% | 25% | 60% | 25% | 70% | 25% | 80% | 25% | 90% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25%
|  |  | 3.3.1.3 | 모델링 구축일정표 | [18 empty] | 50% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10%
|  |  | 3.3.1.4 | 자문보고서 및 제작 지침서 | [18 empty] | 50% | 10% | 100% | 10% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  | 3.3.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.538% | 1.538% | 3.077% | 3.077% | 6.154% | 6.154% | 9.231% | 8.462% | 13.85% | 8.462% | 20% | 8.462% | 26.15% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 41.54% | 8.462% | 49.23% | 8.462% | 56.92% | 8.462% | 64.62% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 81.54% | 8.462% | 90.77% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.3.2.1 | 모델링 | [18 empty] | 1.538% | 1.538% | 3.077% | 3.077% | 6.154% | 6.154% | 9.231% | 8.462% | 13.85% | 8.462% | 20% | 8.462% | 26.15% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 41.54% | 8.462% | 49.23% | 8.462% | 56.92% | 8.462% | 64.62% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 81.54% | 8.462% | 90.77% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  |  | 3.3.2.2 | 맵핑 | [18 empty] | 1.538% | 1.538% | 3.077% | 3.077% | 6.154% | 6.154% | 9.231% | 8.462% | 13.85% | 8.462% | 20% | 8.462% | 26.15% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 41.54% | 8.462% | 49.23% | 8.462% | 56.92% | 8.462% | 64.62% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 81.54% | 8.462% | 90.77% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  | 3.3.3 | 자료검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3846% | 0.3846% | 1.154% | 1.154% | 2.308% | 2.308% | 3.846% | 3.654% | 13.17% | 3.654% | 17.02% | 3.654% | 21.25% | 3.654% | 26.25% | 3.654% | 31.63% | 3.654% | 37.4% | 3.654% | 49.42% | 3.654% | 55.19% | 3.654% | 60.96% | 3.654% | 67.12% | 3.654% | 73.65% | 3.654% | 80.58% | 3.654% | 85.19% | 3.654% | 87.5% | 3.654% | 93.75% | 3.654% | 100% | 3.654% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 3.3.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | [18 empty] | 1.538% | 1.538% | 3.077% | 3.077% | 6.154% | 6.154% | 9.231% | 8.462% | 13.85% | 8.462% | 20% | 8.462% | 26.15% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 41.54% | 8.462% | 49.23% | 8.462% | 56.92% | 8.462% | 64.62% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 81.54% | 8.462% | 90.77% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  |  | 3.3.3.2 | 품질 검사 (2단계) | [20 empty] | 1.538% | 1.538% | 3.077% | 3.077% | 6.154% | 6.154% | 9.231% | 6.154% | 13.85% | 6.154% | 20% | 6.154% | 26.15% | 6.154% | 33.85% | 6.154% | 41.54% | 6.154% | 49.23% | 6.154% | 56.92% | 6.154% | 64.62% | 6.154% | 72.31% | 6.154% | 81.54% | 6.154% | 90.77% | 6.154% | 100% | 6.154% | 100% | 6.154% | 100% | 6.154% | 100% | 6.154%
|  |  | 3.3.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | [26 empty] | 4.615% | 0% | 9.231% | 0% | 13.85% | 0% | 20% | 0% | 26.15% | 0% | 33.85% | 0% | 41.54% | 0% | 49.23% | 0% | 56.92% | 0% | 64.62% | 0% | 72.31% | 0% | 81.54% | 0% | 90.77% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.3.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | [26 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
4 컨설팅 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 12.5% | 0% | 18.75% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 28.75% | 0% | 36.25% | 0% | 43.75% | 0% | 58.75% | 0% | 73.75% | 0% | 81.25% | 0% | 88.75% | 0% | 96.25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 4.1. | 홍보 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 25% | 0% | 37.5% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 52.5% | 0% | 57.5% | 0% | 62.5% | 0% | 72.5% | 0% | 82.5% | 0% | 87.5% | 0% | 92.5% | 0% | 97.5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 4.1.1. 홍보 방안 수립 | [28 empty] | 25% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 4.1.2. 홍보동영상 제작 | [38 empty] | 5% | 0% | 15% | 0% | 25% | 0% | 45% | 0% | 65% | 0% | 75% | 0% | 85% | 0% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
| 4.2. | 컨설팅 보고서 검증 | [38 empty] | 5% | 0% | 15% | 0% | 25% | 0% | 45% | 0% | 65% | 0% | 75% | 0% | 85% | 0% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%

## 월간실적통계
작업 활동 구분 |  |  |  |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[5 empty] | 2020-06-29 |  | 2020-07-27 |  | 2020-08-24 |  | 2020-09-21 |  | 2020-10-26 |  | 2020-11-23 |  | 2020-12-07 |  | 2020-12-14
[5 empty] | 2020-07-03 |  | 2020-07-31 |  | 2020-08-28 |  | 2020-09-25 |  | 2020-10-30 |  | 2020-11-27 |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-18
[5 empty] | W5 |  | W9 |  | W13 |  | W17 |  | W22 |  | W26 |  | W28 |  | W29
[5 empty] | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율 |  | 진척율
[5 empty] | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적 | 계획 | 실적
월별총계 |  |  |  |  | 2.524% | 2.524% | 11.8% | 11.37% | 22.63% | 20.62% | 43.37% | 21.2% | 67.22% | 21.2% | 87.72% | 21.2% | 96.48% | 21.2% | 100% | 21.2%
1. 프로젝트 관리 |  |  |  |  | 2.469% | 2.469% | 18.83% | 18.83% | 24.07% | 24.07% | 51.54% | 24.07% | 68.52% | 24.07% | 73.77% | 24.07% | 88.89% | 24.07% | 100% | 24.07%
| 1.1 마일스톤 |  |  |  | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100% | 33.33%
|  | 1.1.1 착수보고 |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1.1.2. 중간보고 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.1.3. 완료보고 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
| 1.2 실행/통제 |  |  |  | 7.407% | 7.407% | 23.15% | 23.15% | 38.89% | 38.89% | 54.63% | 38.89% | 72.22% | 38.89% | 87.96% | 38.89% | 100% | 38.89% | 100% | 38.89%
|  | 1.2.1 주간업무 보고(진척/이슈&리스크 포함) |  |  | 14.81% | 14.81% | 29.63% | 29.63% | 44.44% | 44.44% | 59.26% | 44.44% | 77.78% | 44.44% | 92.59% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44%
|  | 1.2.2 월간업무 보고 |  |  | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 50% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 83.33% | 33.33% | 100% | 33.33% | 100% | 33.33%
| 1.3 감리수감 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.3.1 요구정의 단계 감리 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.3.2 설계단계 감리 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 1.3.3 종료단계 감리 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
2. 빅데이터 구축 |  |  |  |  | 7.625% | 7.625% | 23.79% | 22.33% | 36.37% | 36.5% | 49.32% | 38.82% | 70.6% | 38.82% | 86.69% | 38.82% | 98.44% | 38.82% | 100% | 38.82%
| 2.1. | 준비단계 |  |  | 30% | 30% | 85.67% | 79.83% | 94.5% | 95.5% | 96.25% | 95.5% | 99% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5% | 100% | 95.5%
|  | 2.1.1 | 작업계획수립 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.1 메타데이터 자료수집 계획 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.2 실측 자료수집 계획 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.3 복원 자료수집 계획 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.1.4 재현 자료수집 계획 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.2 | 수집자료 유형 및 보유현황 조사 |  | 17.5% | 17.5% | 90% | 89.17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.1 수집 자료 현황 조사 |  | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.2 실측대상 자료 현황 조사 |  | 10% | 10% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.3 복원대상 자료 현황 조사 |  | 10% | 10% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.2.4 재현대상 자료 현황 조사 |  | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.3 | 구축 대상 목록확 |  | 10% | 10% | 68.33% | 73.33% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  |  | 2.1.3.1 실측대상 목록화 |  | 15% | 15% | 65% | 70% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  |  | 2.1.3.2 복원대상 목록화 |  | 15% | 15% | 65% | 70% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  |  | 2.1.3.3 재현대상 목록화 |  | 0% | 0% | 75% | 80% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105% | 100% | 105%
|  | 2.1.4 | 시스템 현황파악(메타데이터) |  | 0% | 0% | 100% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.5 | 교육훈련 |  | 22.5% | 22.5% | 70% | 70% | 72.5% | 72.5% | 81.25% | 72.5% | 95% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5% | 100% | 72.5%
|  |  | 2.1.5.1 메타데이터 수집 및 구축 교육 |  | 30% | 30% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.1.5.2 실측 대상 수집 및 구축 교육 |  | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 60%
|  |  | 2.1.5.3 복원 대상 수집 및 구축 교육 |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 55% | 30% | 80% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30%
|  |  | 2.1.5.4 재현 대상 수집 및 시맨틱 구축 교육 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 2.2 | 구축단계 |  |  | 0% | 0% | 4.602% | 4.602% | 27.57% | 27.59% | 47.75% | 28.65% | 74.09% | 28.65% | 100% | 28.65% | 100% | 28.65% | 100% | 28.65%
|  | 2.2.1 시멘틱 데이터 구축 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.875% | 6.934% | 15.38% | 11.18% | 45.83% | 11.18% | 100% | 11.18% | 100% | 11.18% | 100% | 11.18%
|  |  | 2.2.1.1 고증/참고자료 DB구축 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.2.1.2 3D 모델링 데이터 레지스트리 구축 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.2.1.3 역사문화 지식정보 DB 구축 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.5% | 27.73% | 61.5% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73% | 100% | 44.73%
|  |  | 2.2.1.4 시맨틱 빅데이터 구현 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.2.2 메타데이터 |  |  | 0% | 0% | 18.41% | 18.41% | 57.67% | 57.67% | 84.13% | 57.67% | 96.3% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67% | 100% | 57.67%
|  |  | 2.2.2.1 메타데이터 표준안 수립 |  | 0% | 0% | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 2.2.2.2 메타데이터 정의 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 28.57% | 85.71% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57% | 100% | 28.57%
|  |  | 2.2.2.3 데이터 품질관리 (DB화) |  | 0% | 0% | 22.22% | 22.22% | 44.44% | 44.44% | 66.67% | 44.44% | 88.89% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44% | 100% | 44.44%
|  | 2.2.3 어노테이션(주석화) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53%
|  |  | 2.2.3.1 데이터 주석화(레이블링) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53%
|  |  | 2.2.3.2 데이터 사진인식 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.53% | 23.53% | 47.06% | 23.53% | 76.47% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53% | 100% | 23.53%
|  | 2.2.4 AI로드맵 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.22% | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 77.78% | 22.22% | 100% | 22.22% | 100% | 22.22% | 100% | 22.22%
| 2.3 | 검사단계 |  |  | 0.5% | 0.5% | 4.885% | 4.885% | 23.4% | 22.92% | 53.27% | 31.11% | 79.68% | 31.11% | 87.5% | 31.11% | 93.75% | 31.11% | 100% | 31.11%
|  | 2.3.1 작업자검사, 연구원 고증 (1단계) |  |  | 2% | 2% | 19.54% | 19.54% | 42% | 43.05% | 69.2% | 57.05% | 94.4% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05% | 100% | 57.05%
|  |  | 2.3.1.1 메타데이터 구축 검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 60% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20% | 100% | 20%
|  |  | 2.3.1.2 실측 대상 목록 고증 |  | 5% | 5% | 25% | 25% | 45% | 50% | 85% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 2.3.1.3 복원 대상 목록 고증 |  | 5% | 5% | 25% | 25% | 45% | 50% | 65% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 2.3.1.4 재현 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 47.69% | 47.69% | 100% | 95.23% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2% | 100% | 147.2%
|  |  | 2.3.1.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 18% | 82% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  | 2.3.2 품질관리자 검사 (2단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.8% | 33.85% | 63.8% | 38.72% | 92.8% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72% | 100% | 38.72%
|  |  | 2.3.2.1 메타데이터 구축 검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.2.2 실측 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 80% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40%
|  |  | 2.3.2.3 복원 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 34% | 62% | 34% | 91% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34%
|  |  | 2.3.2.4 재현 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 95.23% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6% | 100% | 110.6%
|  |  | 2.3.2.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 9% | 73% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9% | 100% | 9%
|  | 2.3.3 전문위원 검사 (3단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.8% | 14.8% | 55.07% | 28.68% | 81.53% | 28.68% | 100% | 28.68% | 100% | 28.68% | 100% | 28.68%
|  |  | 2.3.3.1 메타데이터 구축검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 66.67% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.3.2 실측 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 80% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40%
|  |  | 2.3.3.3 복원 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 34% | 62% | 34% | 91% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34% | 100% | 34%
|  |  | 2.3.3.4 재현 대상 목록 고증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38% | 100% | 69.38%
|  |  | 2.3.3.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.3.4 감리/주관기관 검사 (4/5단계) |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.1 메타데이터 구축검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.2 실측 대상 목록 검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.3 복원 대상 목록 검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.4 재현 대상 목록 검사 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 2.3.4.5 시맨틱 데이터 검증 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
| 2.4. | 아카이빙 시범서비스 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.63% | 0% | 59.26% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.4.1. 한양도성 아카이빙 시범서비스 구축 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 0% | 88.89% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.4.2. 3D 플랫폼 구축 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.44% | 0% | 88.89% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 2.4.3. 시범시스템 운영 및 사업 성과 홍보 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
3. 4차원모델링 |  |  |  |  | 0% | 0% | 4.583% | 4.306% | 30.06% | 21.89% | 47.61% | 21.89% | 71% | 21.89% | 94.19% | 21.89% | 98.61% | 21.89% | 100% | 21.89%
| 3.1. | 실측 모델링 |  |  | 0% | 0% | 6.667% | 6.667% | 30.83% | 27.22% | 51.97% | 27.22% | 78.17% | 27.22% | 95% | 27.22% | 100% | 27.22% | 100% | 27.22%
|  | 3.1.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 20% | 20% | 75% | 75% | 95% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 75%
|  |  | 3.1.1.1 | 예비조사 | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.1.1.2 | 대상체 선정 | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.1.1.3 | 구축 계획 수립 | 0% | 0% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 3.1.1.4 | 교육훈련(작업자 교육) | 0% | 0% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 3.1.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.5% | 6.667% | 45.67% | 6.667% | 77.5% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667% | 100% | 6.667%
|  |  | 3.1.2.1 | 기준점 측량 | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.2.2 | 3D스캐닝 | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 18% | 61% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  |  | 3.1.2.3 | 사진측량 | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 18% | 61% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18% | 100% | 18%
|  |  | 3.1.2.4 | 후처리 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 26% | 2% | 70% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2%
|  |  | 3.1.2.5 | 모델링 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 26% | 2% | 70% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2% | 100% | 2%
|  |  | 3.1.2.6 | 활용데이터 제작 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 3.1.3 | 검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.25% | 0% | 57% | 0% | 85% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 70% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% | 59% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 49% | 0% | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.1.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
| 3.2. | 복원 모델링 |  |  | 0% | 0% | 3.75% | 3.75% | 25.83% | 20.42% | 38.33% | 20.42% | 57.08% | 20.42% | 92.5% | 20.42% | 97.92% | 20.42% | 100% | 20.42%
|  | 3.2.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 11.25% | 11.25% | 75% | 58.75% | 95% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75% | 100% | 58.75%
|  |  | 3.2.1.1 | 예비조사 | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.2.1.2 | 대상체 선정 | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 50% | 90% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  |  | 3.2.1.3 | 구축 계획 수립 | 0% | 0% | 25% | 25% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85% | 100% | 85%
|  |  | 3.2.1.4 | 복원 기준 검토 보고서 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  | 3.2.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 2.5% | 13.75% | 2.5% | 58.75% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5% | 100% | 2.5%
|  |  | 3.2.2.1 | 복원 모델링 기초 작업 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 10% | 70% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10%
|  |  | 3.2.2.2 | 복원 모델링 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 65% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.2.3 | 기준점 입력 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.2.4 | 데이터 변환 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 3.2.3 | 검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 0% | 12.5% | 0% | 77.5% | 0% | 93.75% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.2.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
| 3.3. | 재현 모델링 |  |  | 0% | 0% | 3.333% | 2.5% | 33.53% | 18.04% | 52.53% | 18.04% | 77.76% | 18.04% | 95.06% | 18.04% | 97.92% | 18.04% | 100% | 18.04%
|  | 3.3.1 | 준비단계 |  | 0% | 0% | 10% | 7.5% | 87.5% | 42% | 97.5% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42% | 100% | 42%
|  |  | 3.3.1.1 | 대상체 분석 | 0% | 0% | 30% | 20% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83% | 100% | 83%
|  |  | 3.3.1.2 | 대상체 선정 | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 25% | 90% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25% | 100% | 25%
|  |  | 3.3.1.3 | 모델링 구축일정표 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10% | 100% | 10%
|  |  | 3.3.1.4 | 데이터 제작 지침서 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50% | 100% | 50%
|  | 3.3.2 | 구축단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.231% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  |  | 3.3.2.1 | 모델링 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.231% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  |  | 3.3.2.2 | 맵핑 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.231% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  | 3.3.3 | 자료검사단계 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 3.654% | 26.25% | 3.654% | 60.96% | 3.654% | 85.19% | 3.654% | 93.75% | 3.654% | 100% | 3.654%
|  |  | 3.3.3.1 | 작업자 검사 (1단계 ) | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.231% | 8.462% | 33.85% | 8.462% | 72.31% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462% | 100% | 8.462%
|  |  | 3.3.3.2 | 품질 검사 (2단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.154% | 6.154% | 26.15% | 6.154% | 64.62% | 6.154% | 100% | 6.154% | 100% | 6.154% | 100% | 6.154%
|  |  | 3.3.3.3 | 전문위원 검사 (3단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 56.92% | 0% | 90.77% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  |  | 3.3.3.4 | 감리/주관기관 검사 (4/5단계) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 75% | 0% | 100% | 0%
4 컨설팅 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 58.75% | 0% | 96.25% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
| 4.1. | 홍보 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 72.5% | 0% | 97.5% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 4.1.1. 홍보 방안 수립 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
|  | 4.1.2. 홍보동영상 제작 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%
| 4.2. | 컨설팅 보고서 검증 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 0% | 95% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0%